## 着手後
様式－３
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 | [13 empty] | ○○工務店
（内容）
熱中症対策に資する現場管理費の補正の適用及び現場着手日について
特記仕様書第○条第○項の規定に基づき、熱中症対策に資する現場管理費補正
の適用を希望します。また、本工事の現場着手日を下記のとおりとしたく、同項の規
定に基づき協議いたします。
|  |  | 現場着手日 |  |  | 2021-08-02
また、真夏日の気温の確認を行う気象観測所については、次のとおりです。
|  |  | 気象観測所名 |  |  | ○○観測所
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 全体工程表
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
（注） |  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
打合わせのつど、
２部作成し、各々保
管する。

## 工期終盤
様式－３
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 | [14 empty] | ○○工務店
（内容）
熱中症対策に資する現場管理費の補正の適用に係る現場完了日について
本工事の現場完了日について、特記仕様書第○条第○項の規定に基づき、下記の
とおりとしたく、また、同条第○項に基づき気象データを添付のうえ協議します。
|  |  | 現場着手日 |  |  |  | 2021-08-01
|  |  | 現場完了日 |  |  |  | 2022-03-15
|  |  |  | うち控除日 |  |  | 9 | [5 empty] | 日 | （夏季休暇・年末年始休暇等）
|  |  | 対象期間 |  |  |  | 218 | [5 empty] | 日
|  |  | 真夏日日数 |  |  |  | 53 | [5 empty] | 日
|  |  | 真夏日率 |  |  |  | 0.24
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 気象庁データ、集計表
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [12 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
（注） |  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
打合わせのつど、
２部作成し、各々保
管する。
Note on I15: 「2019/○/○」の 形式で入力してください。
Note on I18: 夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等
Note on I20: 自動計算

## 発注者から通知
様式－３
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 | [13 empty] | ○○工務店
（内容）
熱中症対策に資する現場管理費の補正について
○年○月○日付け協議のあった熱中症対策に資する現場管理費の補正について、
提出された資料を確認した結果、適用する補正値は以下のとおりでした。当該補正値
を現場管理費率に加算することとなりましたので通知します。
なお、金額については別途協議します。
|  | 真夏日率 |  | = | 真夏日日数 |  |  | = | 53 |  |  | 日 | = | 0.24
[5 empty] | 対象期間 |  |  |  | 218 |  |  | 日
|  | 補正値（％） |  | = | 真夏日率 |  | × | 補正係数
|  |  |  | = | 0.24 |  | × | 1.2 |  |  |  |  | = | 0.29 |  | ％
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
（注） |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
打合わせのつど、
２部作成し、各々保
管する。
Note on R17: 自動計算
Note on R22: 自動計算