## 着手後
様式－３
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 | [13 empty] | ○○工務店
（内容）
週休２日制適用及び対象期間について
特記仕様書第○条第○項の規定に基づき、週休２日制適用工事の実施について
希望します。また、本工事の対象期間を下記のとおりとしたく、同項の規定に基づき
協議します。
|  | 現場着手日 |  |  |  | 2023-08-02
|  | 現場完了日（予定） |  |  |  | 2024-02-28
|  |  | うち控除日 |  |  | 9 |  |  |  |  | 日 | （夏季休暇・年末年始休暇等）
|  | 対象期間（予定） |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 日
|  | 4週8休相当 |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 日
現場閉所日目安
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 現場閉所予定日がわかる工程表
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
（注） |  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
打合わせのつど、
２部作成し、各々保
管する。
Note on H15: 「2023/○/○」の 形式で入力してください。
Note on H18: 夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等
Note on H20: 自動計算
Note on H22: 自動計算

## 工期終盤
様式－３
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 | [13 empty] | ○○工務店
（内容）
週休２日制適用工事の現場完了日及び実績について
本工事の現場完了日について、特記仕様書第○条第○項の規定に基づき、下記の
とおりとしたく協議します。また、実績を確認する日を令和○年○月○日に設定します。
|  | 現場着手日 |  |  |  | 2023-08-02
|  | 現場完了日 |  |  |  | 2024-03-15
|  |  | うち控除日 |  |  | 9 |  |  |  |  | 日 | （夏季休暇・年末年始休暇等）
|  | 対象期間 |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日（実績） |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日（予定） |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日（合計） |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日率 |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  | ％
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 現場閉所予定日がわかる工程表、チェックリスト
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
（注） |  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
打合わせのつど、
２部作成し、各々保
管する。
Note on U12: 発議年月日と同日にすること
Note on H14: 「2023/○/○」の 形式で入力してください。
Note on H17: 夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等
Note on H19: 自動計算
Note on H22: 実績を確認する日以降の現場閉所予定日
Note on H23: 自動計算
Note on H25: 自動計算

## 発注者から通知
様式－３
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
工事名 | [14 empty] | ○○工務店
（内容）
週休２日制適用工事の実施状況について
○年○月○日付け協議のあった週休２日制適用工事の実績について、履行報告書及
びチェックリストを確認した結果、以下のとおりでした。４週○休の補正係数を用いて設計
変更することとしましたので、通知します。
なお、金額については別途協議します。
|  | 閉所率 |  |  | = | 現場閉所日数 |  |  | = | 66 |  |  | 日 | = | 30.2 |  |  | %
[6 empty] | 対象期間 |  |  |  | 218 |  |  | 日
| 適用する |  |  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  |  | 4週6休 （75%以上87.5%未満） |  |  |  | 4週7休 （75%以上87.6%未満） |  |  |  | 4週8休以上
| 補正係数→ | [7 empty] | (21.4%以上25.0%未満) |  |  |  | (25.0%以上28.5%未満) |  |  |  | (28.5%以上)
|  |  |  | 労務費 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.05
|  |  |  | 機械経費 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.04
|  |  |  | 共通仮設費率 |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.04
|  |  |  | 現場管理費率 |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 1.06
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 |  | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 |  | します。
回答
□その他
年月日：
（注） |  |  | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
打合わせのつど、
２部作成し、各々保
管する。
Note on R17: 自動計算 この閉所率を下表に当てはめて、 該当する補正率で設計変更