## 工期終盤
様式－３
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾願 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
工事名
（内容）
週休２日制適用工事の現場完了日及び実績について
本工事の現場完了日について、特記仕様書第○条第○項の規定に基づき、下記の
とおりとしたく協議します。また、実績を確認する日を令和○年○月○日に設定します。
|  | 現場着手日 |  |  |  | 2025-04-01
|  | 現場完了日 |  |  |  | 2025-12-10
|  |  | うち控除日 |  |  | 9 |  |  |  |  | 日 | （夏季休暇・年末年始休暇等）
|  | 対象期間 |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日（実績） |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日（予定） |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日（合計） |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 日
|  | 現場閉所日率 |  |  |  | 28.9 |  |  |  |  | ％
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 現場閉所予定日がわかる工程表、チェックリスト
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | ■承諾 |  |  | □協議 |  |  | □通知 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
□その他
年月日：
（注） |  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
打合わせのつど、
２部作成し、各々保
管する。
Note on U11: 発議年月日と同日にすること
Note on H13: 「20○○/○/○」の 形式で入力してください。
Note on H16: 夏季休暇3日、年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等
Note on H18: 自動計算
Note on H21: 実績を確認する日以降の現場閉所予定日
Note on H22: 自動計算
Note on H24: 自動計算