## 記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2024 | ― | 2024-07-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 7 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2024-07-01 | 月 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
2024-07-02 | 火 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2024-07-03 | 水 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | その他休
2024-07-04 | 木 | ― | ― | 準備工
2024-07-05 | 金 |  |  | 現場着手日
2024-07-06 | 土 | 休 | 休
2024-07-07 | 日 | 休 | 休
2024-07-08 | 月
2024-07-09 | 火
2024-07-10 | 水 |  | 雨休 | 8/9事前連絡済
2024-07-11 | 木 | 休 | 休
2024-07-12 | 金
2024-07-13 | 土 | 夏休 | 夏休
2024-07-14 | 日 | 夏休 | 夏休
2024-07-15 | 月 | 夏休 | 夏休 |  | 海の日
2024-07-16 | 火
2024-07-17 | 水
2024-07-18 | 木
2024-07-19 | 金
2024-07-20 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2024-07-21 | 日 | 休 | 休
2024-07-22 | 月
2024-07-23 | 火
2024-07-24 | 水 |  | 休 | 7月20日の振替
2024-07-25 | 木
2024-07-26 | 金
2024-07-27 | 土 | 休 | 休
2024-07-28 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
2024-07-29 | 月
2024-07-30 | 火
2024-07-31 | 水
（週単位） | 第１週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第２週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第３週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第４週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第５週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 7 | 8
対象期間 |  | 24 | 24
閉所率 |  | 29.17% | 33.33%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)
Note on D10: 監督職員に提出した 工程表等で計画して いた閉所日を記載
Note on E10: 実際の閉所状況を プルダウンから選択
Note on F11: 現場着手までは 対象期間に含まないので 「-」を選択
Note on F14: 対象期間は 現場着手日から 現場完成日まで。
Note on F19: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる。 「雨休」を選択。 （監督職員への事前連絡 必要）
Note on E22: 夏期休暇（3日） 年末年始休暇（6日）は 必ず設定して 対象期間から除外する。
Note on F29: もともと計画していた 閉所日に作業を行った 場合には，できる限り 振替閉所日を設ける。
Note on E30: もともと計画していた 閉所日に雨が降った 場合には「雨休」では なく「休」を選択。
Note on F37: 災害等緊急時の対応は， 作業にカウントとせず 「休」としてよい。
Note on D41: 日数を直接入力する
Note on E41: 日数を直接入力する
Note on F41: 閉所率は自動計算される
Note on B47: 受注者が完全週休2日（土日）を選択した場合は週単位の方の閉所率の記載に変更する。
Note on E48: 現場閉所日， 対象期間， 閉所率は 自動計算されるので 触らない。

## 3月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-03-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 3 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-03-01 | 日 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
2026-03-02 | 月 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2026-03-03 | 火 | ― | ― |  |  |  |  | その他休
2026-03-04 | 水 | ― | ―
2026-03-05 | 木 | ― | ―
2026-03-06 | 金 | ― | ―
2026-03-07 | 土 | ― | ―
2026-03-08 | 日 | ― | ―
2026-03-09 | 月 | ― | ―
2026-03-10 | 火 | ― | ―
2026-03-11 | 水 | ― | ―
2026-03-12 | 木 | ― | ―
2026-03-13 | 金 |  |  | 現場着手予定日
2026-03-14 | 土 | 休
2026-03-15 | 日 | 休
2026-03-16 | 月
2026-03-17 | 火
2026-03-18 | 水
2026-03-19 | 木
2026-03-20 | 金 | 休 |  |  | 春分の日
2026-03-21 | 土 | 休
2026-03-22 | 日 | 休
2026-03-23 | 月
2026-03-24 | 火
2026-03-25 | 水
2026-03-26 | 木
2026-03-27 | 金
2026-03-28 | 土 | 休
2026-03-29 | 日 | 休
2026-03-30 | 月
2026-03-31 | 火
（週単位） | 第１週 | 0 | 0 | －
| 第２週 | 2 | 3 | 66.67%
| 第３週 | 3 | 7 | 42.86%
| 第４週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 7 | 0
対象期間 |  | 19 | 19
今月の閉所率 |  | 36.84% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 4月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-04-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 4 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-04-01 | 水 | [6 empty] | 雨休
2026-04-02 | 木 | [6 empty] | 工場製作
2026-04-03 | 金 | [6 empty] | その他休
2026-04-04 | 土 | 休
2026-04-05 | 日 | 休
2026-04-06 | 月
2026-04-07 | 火
2026-04-08 | 水
2026-04-09 | 木
2026-04-10 | 金
2026-04-11 | 土 | 休
2026-04-12 | 日 | 休
2026-04-13 | 月
2026-04-14 | 火
2026-04-15 | 水
2026-04-16 | 木
2026-04-17 | 金
2026-04-18 | 土 | 休
2026-04-19 | 日 | 休
2026-04-20 | 月
2026-04-21 | 火
2026-04-22 | 水
2026-04-23 | 木
2026-04-24 | 金
2026-04-25 | 土 | 休
2026-04-26 | 日 | 休
2026-04-27 | 月
2026-04-28 | 火
2026-04-29 | 水 | 休 |  |  | 昭和の日
2026-04-30 | 木
|  | ― | ―
（週単位） | 第１週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第２週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第３週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第４週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 9 | 0
対象期間 |  | 30 | 30
今月の閉所率 |  | 30% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 5月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-05-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 5 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-05-01 | 金 | 休 | [5 empty] | 雨休
2026-05-02 | 土 | 休 | [5 empty] | 工場製作
2026-05-03 | 日 | 休 |  |  | 憲法記念日 |  |  | その他休
2026-05-04 | 月 | 休 |  |  | みどりの日
2026-05-05 | 火 | 休 |  |  | こどもの日
2026-05-06 | 水 | 休 |  |  | 振替休日
2026-05-07 | 木
2026-05-08 | 金
2026-05-09 | 土 | 休
2026-05-10 | 日 | 休
2026-05-11 | 月
2026-05-12 | 火
2026-05-13 | 水
2026-05-14 | 木
2026-05-15 | 金
2026-05-16 | 土 | 休
2026-05-17 | 日 | 休
2026-05-18 | 月
2026-05-19 | 火
2026-05-20 | 水
2026-05-21 | 木
2026-05-22 | 金
2026-05-23 | 土 | 休
2026-05-24 | 日 | 休
2026-05-25 | 月
2026-05-26 | 火
2026-05-27 | 水
2026-05-28 | 木
2026-05-29 | 金
2026-05-30 | 土 | 休
2026-05-31 | 日 | 休
（週単位） | 第１週 | 4 | 7 | 57.14%
| 第２週 | 5 | 7 | 71.43%
| 第３週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第４週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 14 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
今月の閉所率 |  | 45.16% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 6月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-06-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 6 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-06-01 | 月 | [6 empty] | 雨休
2026-06-02 | 火 | [6 empty] | 工場製作
2026-06-03 | 水 | [6 empty] | その他休
2026-06-04 | 木
2026-06-05 | 金
2026-06-06 | 土 | 休
2026-06-07 | 日 | 休
2026-06-08 | 月
2026-06-09 | 火
2026-06-10 | 水
2026-06-11 | 木
2026-06-12 | 金
2026-06-13 | 土 | 休
2026-06-14 | 日 | 休
2026-06-15 | 月
2026-06-16 | 火
2026-06-17 | 水
2026-06-18 | 木
2026-06-19 | 金
2026-06-20 | 土 | 休
2026-06-21 | 日 | 休
2026-06-22 | 月
2026-06-23 | 火
2026-06-24 | 水
2026-06-25 | 木
2026-06-26 | 金
2026-06-27 | 土 | 休
2026-06-28 | 日 | 休
2026-06-29 | 月
2026-06-30 | 火
|  | ― | ―
（週単位） | 第１週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第２週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第３週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第４週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 8 | 0
対象期間 |  | 30 | 30
今月の閉所率 |  | 26.67% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 7月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-07-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 7 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-07-01 | 水 | [6 empty] | 雨休
2026-07-02 | 木 | [6 empty] | 工場製作
2026-07-03 | 金 | [6 empty] | その他休
2026-07-04 | 土 | 休
2026-07-05 | 日 | 休
2026-07-06 | 月
2026-07-07 | 火
2026-07-08 | 水
2026-07-09 | 木
2026-07-10 | 金
2026-07-11 | 土 | 休
2026-07-12 | 日 | 休
2026-07-13 | 月
2026-07-14 | 火
2026-07-15 | 水
2026-07-16 | 木
2026-07-17 | 金
2026-07-18 | 土 | 休
2026-07-19 | 日 | 休
2026-07-20 | 月 | 休 |  |  | 海の日
2026-07-21 | 火
2026-07-22 | 水
2026-07-23 | 木
2026-07-24 | 金
2026-07-25 | 土 | 休
2026-07-26 | 日 | 休
2026-07-27 | 月
2026-07-28 | 火
2026-07-29 | 水
2026-07-30 | 木
2026-07-31 | 金
（週単位） | 第１週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第２週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第３週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第４週 | 3 | 7 | 42.86%
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 9 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
今月の閉所率 |  | 29.03% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 8月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-08-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 8 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-08-01 | 土 | 休 | [5 empty] | 雨休
2026-08-02 | 日 | 休 | [5 empty] | 工場製作
2026-08-03 | 月 | [6 empty] | その他休
2026-08-04 | 火
2026-08-05 | 水
2026-08-06 | 木
2026-08-07 | 金
2026-08-08 | 土 | 休
2026-08-09 | 日 | 休
2026-08-10 | 月 | 休
2026-08-11 | 火 | 休 |  |  | 山の日
2026-08-12 | 水 | 夏休
2026-08-13 | 木 | 夏休
2026-08-14 | 金 | 夏休
2026-08-15 | 土 | 休
2026-08-16 | 日 | 休
2026-08-17 | 月
2026-08-18 | 火
2026-08-19 | 水
2026-08-20 | 木
2026-08-21 | 金
2026-08-22 | 土 | 休
2026-08-23 | 日 | 休
2026-08-24 | 月
2026-08-25 | 火
2026-08-26 | 水
2026-08-27 | 木
2026-08-28 | 金
2026-08-29 | 土 | 休
2026-08-30 | 日 | 休
2026-08-31 | 月
（週単位） | 第１週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第２週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第３週 | 4 | 4 | 100%
| 第４週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第５週 | 2 | 7 | 28.57%
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 12 | 0
対象期間 |  | 28 | 31
今月の閉所率 |  | 42.86% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 9月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-09-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 9 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-09-01 | 火 | [6 empty] | 雨休
2026-09-02 | 水 | [6 empty] | 工場製作
2026-09-03 | 木 | [6 empty] | その他休
2026-09-04 | 金
2026-09-05 | 土 | 休
2026-09-06 | 日 | 休
2026-09-07 | 月
2026-09-08 | 火
2026-09-09 | 水
2026-09-10 | 木
2026-09-11 | 金
2026-09-12 | 土 | 休
2026-09-13 | 日 | 休
2026-09-14 | 月
2026-09-15 | 火
2026-09-16 | 水
2026-09-17 | 木
2026-09-18 | 金
2026-09-19 | 土 | 休
2026-09-20 | 日 | 休
2026-09-21 | 月 | 休 |  |  | 敬老の日
2026-09-22 | 火 | 休 |  |  | 国民の休日
2026-09-23 | 水 | 休 |  |  | 秋分の日
2026-09-24 | 木
2026-09-25 | 金
2026-09-26 | 土 | 休
2026-09-27 | 日 | 休
2026-09-28 | 月
2026-09-29 | 火
2026-09-30 | 水
|  | ― | ―
（週単位） | 第１週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第２週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第３週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第４週 | 5 | 7 | 71.43%
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 11 | 0
対象期間 |  | 30 | 30
今月の閉所率 |  | 36.67% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 10月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-10-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 10 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-10-01 | 木 | [6 empty] | 雨休
2026-10-02 | 金 | [6 empty] | 工場製作
2026-10-03 | 土 | 休 | [5 empty] | その他休
2026-10-04 | 日 | 休
2026-10-05 | 月
2026-10-06 | 火
2026-10-07 | 水
2026-10-08 | 木
2026-10-09 | 金
2026-10-10 | 土 | 休
2026-10-11 | 日 | 休
2026-10-12 | 月 | 休 |  |  | スポーツの日
2026-10-13 | 火
2026-10-14 | 水
2026-10-15 | 木
2026-10-16 | 金
2026-10-17 | 土 | 休
2026-10-18 | 日 | 休
2026-10-19 | 月
2026-10-20 | 火
2026-10-21 | 水
2026-10-22 | 木
2026-10-23 | 金
2026-10-24 | 土 | 休
2026-10-25 | 日 | 休
2026-10-26 | 月
2026-10-27 | 火
2026-10-28 | 水
2026-10-29 | 木
2026-10-30 | 金
2026-10-31 | 土 | 休
（週単位） | 第１週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第２週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第３週 | 3 | 7 | 42.86%
| 第４週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 10 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
今月の閉所率 |  | 32.26% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 11月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-11-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 11 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-11-01 | 日 | 休 | [5 empty] | 雨休
2026-11-02 | 月 | [6 empty] | 工場製作
2026-11-03 | 火 | 休 |  |  | 文化の日 |  |  | その他休
2026-11-04 | 水
2026-11-05 | 木
2026-11-06 | 金
2026-11-07 | 土 | 休
2026-11-08 | 日 | 休
2026-11-09 | 月
2026-11-10 | 火
2026-11-11 | 水
2026-11-12 | 木
2026-11-13 | 金 |  |  | 現場完了予定日
2026-11-14 | 土 | ―
2026-11-15 | 日 | ―
2026-11-16 | 月 | ―
2026-11-17 | 火 | ―
2026-11-18 | 水 | ―
2026-11-19 | 木 | ―
2026-11-20 | 金 | ―
2026-11-21 | 土 | ―
2026-11-22 | 日 | ―
2026-11-23 | 月 | ― |  |  | 勤労感謝の日
2026-11-24 | 火 | ―
2026-11-25 | 水 | ―
2026-11-26 | 木 | ―
2026-11-27 | 金 | ―
2026-11-28 | 土 | ―
2026-11-29 | 日 | ―
2026-11-30 | 月 | ―
|  | ― | ―
（週単位） | 第１週 | 2 | 7 | 28.57%
| 第２週 | 3 | 7 | 42.86%
| 第３週 | 0 | 5 | 0%
| 第４週 | 0 | 0 | －
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 4 | 0
対象期間 |  | 13 | 30
今月の閉所率 |  | 30.77% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 12月
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | かずさ水道広域連合企業団 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-12-01
工事名 | 〇〇工事 |  |  |  |  | 月 | 12 | 休
受注者名 | 〇〇株式会社 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-12-01 | 火 | ― | [5 empty] | 雨休
2026-12-02 | 水 | ― | [5 empty] | 工場製作
2026-12-03 | 木 | ― | [5 empty] | その他休
2026-12-04 | 金 | ―
2026-12-05 | 土 | ―
2026-12-06 | 日 | ―
2026-12-07 | 月 | ―
2026-12-08 | 火 | ―
2026-12-09 | 水 | ―
2026-12-10 | 木 | ―
2026-12-11 | 金 | ―
2026-12-12 | 土 | ―
2026-12-13 | 日 | ―
2026-12-14 | 月 | ―
2026-12-15 | 火 | ―
2026-12-16 | 水 | ― | ―
2026-12-17 | 木 | ― | ―
2026-12-18 | 金 | ― | ―
2026-12-19 | 土 | ― | ―
2026-12-20 | 日 | ― | ―
2026-12-21 | 月 | ― | ―
2026-12-22 | 火 | ― | ―
2026-12-23 | 水 | ― | ―
2026-12-24 | 木 | ― | ―
2026-12-25 | 金 | ― | ―
2026-12-26 | 土 | ― | ―
2026-12-27 | 日 | ― | ―
2026-12-28 | 月 | ― | ―
2026-12-29 | 火 | ― | ―
2026-12-30 | 水 | ― | ―
2026-12-31 | 木 | ― | ―
（週単位） | 第１週 | 0 | 0 | －
| 第２週 | 0 | 0 | －
| 第３週 | 0 | 0 | －
| 第４週 | 0 | 0 | －
| 第５週 | 0 | 0 | －
※月の最終週（７日未満）については、翌月の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 0 | 15
今月の閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 祝日
2024年祝日等一覧 | 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-13 | 土 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
| 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2025年祝日等一覧 | 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日
| 2025-04-29 | 火 | 昭和の日
| 2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
| 2025-05-04 | 日 | みどりの日
| 2025-05-05 | 月 | こどもの日
| 2025-05-06 | 火 | 振替休日
| 2025-07-21 | 月 | 海の日
| 2025-08-11 | 月 | 山の日
| 2025-09-15 | 月 | 敬老の日
| 2025-09-23 | 火 | 秋分の日
| 2025-10-13 | 月 | スポーツの日
| 2025-11-03 | 月 | 文化の日
| 2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
| 2025-11-24 | 月 | 振替休日
202６年祝日等一覧 | 2026-01-01 | 木 | 元日
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日
| 2026-04-29 | 水 | 昭和の日
| 2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
| 2026-05-04 | 月 | みどりの日
| 2026-05-05 | 火 | こどもの日
| 2026-05-06 | 水 | 振替休日
| 2026-07-20 | 月 | 海の日
| 2026-08-11 | 火 | 山の日
| 2026-09-21 | 月 | 敬老の日
| 2026-09-22 | 火 | 国民の休日
| 2026-09-23 | 水 | 秋分の日
| 2026-10-12 | 月 | スポーツの日
| 2026-11-03 | 火 | 文化の日
| 2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2027年祝日等一覧 | 2027-01-01 | 金 | 元日
| 2027-01-11 | 月 | 成人の日
| 2027-02-11 | 木 | 建国記念の日
| 2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日
| 2027-03-22 | 月 | 春分の日
| 2027-04-29 | 木 | 昭和の日
| 2027-05-03 | 月 | 憲法記念日
| 2027-05-04 | 火 | みどりの日
| 2027-05-05 | 水 | こどもの日
| 2027-07-19 | 月 | 海の日
| 2027-08-11 | 水 | 山の日
| 2027-09-20 | 月 | 敬老の日
| 2027-09-23 | 木 | 秋分の日
| 2027-10-11 | 月 | スポーツの日
| 2027-11-03 | 水 | 文化の日
| 2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日