## 打合せ記録簿
委託打合せ簿記載例（通知）
第 回 | 打 合 せ 記 録 簿
発 注 者 | 総括調査員 | 主任調査員 | 主任調査員 | 調 査 員 |  | 受 注 者 | 管理技術者
日 時 | 令和 年 月 日（ ） |  |  |  | 場 所
業 務 名 |  |  |  |  | 打合せ方式 | 会 議 電 話
事務所名 |  |  |  |  | 会社名
業務担当課 |  |  |  |  | （受注者側）
出 席 者 | 発 注 者 側 |  |  |  | 受注者側
（内 容）
（注）内容覧には、下記事項毎に整理して記載すること。 | [7 empty] | 打合せの都度２部作成し
発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 | [7 empty] | 発注者・受注者双方が保
受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出 | [7 empty] | 管する。

## 指示書
委託打合せ記録簿 記載例（通知）
打合せ記録簿
発注者 | 総括調査員 | 主任調査員 | 主任調査員 | 調査員
発議年月日 | 令和 年 月 日 （ ）
業務名 | ○○○○○○委託
事務所名 | 千葉県●●土木事務所 |  |  | 業務担当課 | ●●課
（内容）
下記のとおり通知する。
特例措置の適用について
本業務は、新労務単価による特例措置の適用対象業務であり、業務委託料の変更協議を請求する
ことができる。
なお、請求した場合の変更業務委託料は 約●●万円 増額の見込みである。
（本金額は、契約金額ベースである。）
添付図 葉、その他添付図書 「新労務単価等の対象です！」
上記について □協議 □受理 します。
令和 年 月 日（ ）
・新労務単価等の趣旨を理解し、上記のとおり変更協議します。 ・新労務単価等の説明について、理解しました。 |  |  |  |  | 受注者 | 管理技術者 | 業務主任 技術者
・土木設計等業務委託契約書第９条第２項に規定した事項に限り本様式を用いて指示を行うことができる。
・２部作成し、発注者・受注者双方が保管する。
記載例

## 部分使用
業務目的物の部分使用について
令和 年 月 日
様
（分任）支出負担行為担当官
事務所長
土木設計等業務委託契約書第33条第1項の規定に基づき、下記部分の使用をしたいので請求する。
| 業務名 |  | 契約年月日 令和 年 月 日
部分使用の目的
部分使用
| 部分使用期間 | 令和 年 月 日から受注者が当該部分を引き渡す日まで
部分使用同意書
令和 年 月 日
事務所長 様
住所 受注者氏名
受注者氏名
上記の部分使用に同意します。

## 定義
１．打ち合わせ等における発注者・受注者の行為と対応は以下を基本とする
発議主体
用 語 | 用 語 の 定 義 |  |  |  | 発議の対応
|  | 発注者 |  | 受注者
指 示 | 受注者に書面をもって示し、実施させること | ○ |  |  | 了 解
請 求 | 相手方に書面もって行為、あるいは同意を求められること | ○ |  | ○ | 受 理
通 知 | 相手方に書面をもって知らせること | ○ |  | ○ | 受 理
報 告 | 業務遂行状況を書面をもって発注者に知らせること |  |  | ○ | 受 理
申し出 | 業務の履行等に関して書面をもって同意を求めること |  |  | ○ | 承 諾
質 問 | 不明な点に関し書面をもって問うこと | ○ |  | ○ | 回 答
協 議 | 対等の立場で合議すること | ○ |  | ○ | 協 議
提 出 | 書面又はその他の資料説明し、差し出すこと |  |  | ○ | 受 理
２．調査職員が発議を行う主な事項とその定義
事 項 |  |  | 定 義 |  | 受注者の対応
・設計図書に定めた業務の節目以外で受注者に照査を実施 |  |  | 指 示 |  | 了 解
させる場合（共仕第1108-4）
・地元関係者への説明、交渉に受注者を協力させる場合 |  |  | 指 示 |  | 了 解
（共仕第1115-1）
・地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必 |  |  | 指 示 |  | 了 解
要が生じた場合（共仕第1115-5）
・契約書第18条、19条、21条の規定に基づく設計図書の変 |  |  | 指 示 |  | 了 解
更を調査職員が行う場合（共仕第1121-2）
・業務内容の変更を指示する場合の履行期間変更協議の対 |  |  | 通 知 |  | 受 領
象であるか否かの通知（共仕第1123-1）
・業務の一時中止（共仕第1124-1） |  |  | 通 知 |  | 受 領
|  |  | （指示） |  | （了解）
・契約書第33条の規定に基づき成果品の部分使用を行う場合 |  |  | 請 求 |  | 承 諾

## 定義２
３．受注者が発議を行う主な事項とその定義
事 項 | 定 義 | 発注者の対応
・特記仕様書、共通仕様書又は図面の間に相違がある場合 | 確認 | 回答又は（訂
（共通仕様書第1101-3） |  | 正の）指示
・設計図書に疑義のある場合（共仕第1105-2） | 報 告 | 回答又は指示
・テクリス、文献抄録の登録を行おうとする場合（共仕第1110） | 確 認 | 承 諾
・テクリス「登録内容確認書」の提出（共仕第1110-3） | 提 出
・打ち合わせにおける業務進捗状況等の説明（共仕第1111-2） | 報 告 | 受 理
・業務計画書、変更業務計画書（共仕第1112） | 提 出
・官公庁からの交渉を受けた場合（共仕第1114-2） | 報 告 | 受理→指示等
・地元関係者からの質問、疑義に関する説明を求められた | 報 告 | 受理→指示等
場合（共仕第1115-2）
・地元関係者への説明、交渉を行った場合（共仕第1115-3） | 報 告 | 受 理
・現地への立ち入りが不可能となった場合（共仕第1116-1） | 報 告 | 受理→指示
・第３者所有の土地、工作物を一時使用する必要が生じた | 報 告 | 受理→所有者
場合（共仕第1116-2） |  | の了解→通知
・発注者の部分仕様請求に同意する場合（共仕第1127-2） | 同 意
→ 部分使用同意書の提出
・土木設計等業務委託契約書第７条第１項及び第２項 に規定する業務以外を再委託しようとする場合（共仕第1128-3） | 申し出 | 承 諾
・成果品を使用、複製しようとする場合又は成果内容を公 | 申し出 | 承 諾
表しようとする場合（共仕第1129-1）
・使用する技術基準、公式等（共仕第1201、1207-4等） | 申し出 | 承 諾
・設計図書に示されていない業務条件を設定する必要が生 | 申し出 | 承諾又は指示
じた場合（共仕第1207-1等）
・現地踏査結果の報告（共仕第1207-2等） | 報 告 | 受 理
・貸与等資料と現地踏査結果が相違する場合（共仕第1207- | 協 議 | 協議→指示
3等）
・特許工法等特殊な手法を使用する場合（共仕第1209-5） | 申し出 | 承 諾
・電子計算機により設計計算を行う場合（共仕第1209-10） | 協 議 | 協議→指示